## Epics
Epic ID | Nome | Descrição
E1 | Autenticação | Gestão de utilizadores, login, segurança
E2 | Contas Financeiras | Gestão de contas, saldos e transações
E3 | Dashboard | Visualização de dados e insights
E4 | AI Assistant | Chat IA, previsões e recomendações
E5 | OCR & Documentos | Upload e processamento de faturas
E6 | Metas & Orçamento | Metas financeiras e previsões
E7 | Gamificação | Engajamento e recompensas
E8 | Infraestrutura | Docker, AWS, CI/CD
E9 | Qualidade & Testes | Testes e observabilidade
E10 | Configuração Dev | Ambiente local e documentação

## Product Backlog
Epic ID | Story ID | Título | Descrição | Critérios de Aceitação | Prioridade | Tipo | Estimativa (SP)
E1 | US1.1 | Registo | Criar conta de utilizador | Validação, password encriptada, persistência DB | Alta | Feature | 3
E1 | US1.2 | Login | Autenticação com JWT | JWT válido, refresh token, erros tratados | Alta | Feature | 3
E1 | US1.3 | Recuperar password | Reset de password | Token temporário, email enviado | Média | Feature | 2
E2 | US2.1 | Criar conta financeira | Adicionar contas (main, savings) | CRUD completo, validações | Alta | Feature | 3
E2 | US2.2 | Adicionar transação | Registar receitas e despesas | Saldo atualizado automaticamente | Alta | Feature | 3
E2 | US2.3 | Listar transações | Histórico por conta | Paginação e filtros | Média | Feature | 2
E3 | US3.1 | Dashboard geral | Resumo financeiro | Saldo total, gráficos mensais | Alta | Feature | 3
E3 | US3.2 | Dashboard por conta | Visualização individual | Troca dinâmica de conta | Média | Feature | 2
E4 | US4.1 | Insights IA | Sugestões financeiras automáticas | Texto gerado por OpenAI | Alta | Feature | 5
E4 | US4.2 | Chat IA | Chat interativo | Histórico guardado, streaming opcional | Alta | Feature | 5
E5 | US5.1 | Upload fatura | Upload para S3 | Ficheiro guardado com segurança | Alta | Feature | 3
E5 | US5.2 | OCR Textract | Extrair dados da fatura | Campos mapeados para transações | Alta | Feature | 5
E6 | US6.1 | Criar metas | Definir metas financeiras | Valor alvo e prazo | Média | Feature | 3
E6 | US6.2 | Previsões | Estimativa de evolução financeira | Baseado em histórico + IA | Média | Feature | 5
E7 | US7.1 | Badges | Sistema de conquistas | Badges atribuídos automaticamente | Baixa | Feature | 2
E8 | US8.1 | Docker Compose | Ambiente local com Docker | Backend + DB + Frontend | Alta | Tech | 3
E8 | US8.2 | Deploy AWS | Deploy ECS + RDS | Infra criada e funcional | Alta | Tech | 5
E9 | US9.1 | Testes unitários | Cobertura backend | >=80% coverage | Média | Tech | 3
E9 | US9.2 | Testes E2E | Fluxos principais | Cypress configurado | Baixa | Tech | 3
E10 | US10.1 | Setup dev | Documentação do projeto | README completo | Alta | Tech | 2

## Sprints
Sprint | Foco Principal | Epics | Stories | Objetivo | Entregáveis
Sprint 1 | Setup + Auth | E1,E10 | US1.1,US1.2,US10.1 | Base funcional | Login/Register
Sprint 2 | CRUD Financeiro | E2,E8 | US2.1,US2.2,US8.1 | Gestão financeira | API CRUD + Docker
Sprint 3 | Dashboard | E3 | US3.1,US3.2 | Visualização | Dashboard React
Sprint 4 | AI + CI/CD | E4,E8 | US4.1,US4.2,US8.2 | Automação e IA | Chat IA + ECS
Sprint 5 | OCR | E5 | US5.1,US5.2 | Automação docs | Upload + OCR
Sprint 6 | Metas | E6 | US6.1,US6.2 | Planeamento financeiro | Metas + previsões
Sprint 7 | Extras | E7 | US7.1 | Engajamento | Gamificação
Sprint 8 | Polimento | Todos | US9.1,US9.2 | Qualidade | Testes + UX